# 员工管理系统一期
开发任务清单与详细计划

版本：V1.0　|　日期：2026-08-23　|　开发模式：AI Coding（Kimi Code 等）

关联文档：《需求文档 V1.0》《PRD V1.0》　|　参考项目：C:/Users/fmmf/Kimi/recruiting-system/

## 一、AI Coding 开发原则

本项目采用 AI Coding 模式（Kimi Code / Cursor / Copilot Workspace 等），与传统人工开发相比有以下特性，任务拆分必须适配：

| 特性 | 对任务拆分的要求 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 上下文窗口有限 | 每个任务的上下文必须自包含 | 每个任务附带 " 上下文包 " ：相关 PRD 章节 + 数据模型 + 接口契约 + 现有代码引用 |
| 擅长小步迭代 | 任务粒度 ≤ 一个会话能完成 | 单任务 ≤ 200 行核心代码 / ≤ 2 小时 AI 生成量；大功能拆成 " 模型 → 迁移 → 服务 → 接口 → 页面 "5 步 |
| 容易 " 看着对、其实错 " | 测试必须前置且可机械校验 | 每个任务带 acceptance criteria （ API 响应示例 / SQL 校验 / 页面截图点） |
| 风格易漂移 | 强结构化约定 + 复用现有模板 | 复制招聘系统的目录结构、 ESLint 配置、 Prisma 模板、 Vue 组件库 |
| 不擅长跨文件一致性 | 显式声明依赖关系 | 每个任务标注 " 前置任务 " 和 " 被依赖任务 " ，避免并行冲突 |
| 对领域规则易遗漏 | 业务规则显式化、配置化 | 薪酬 / 绩效 / 考勤规则全部走配置表，不写死在代码里 |
| 重构能力强 | 先跑通再优化，不一开始追求完美 | 一期先垂直切片（一个模块端到端跑通）再横向扩展 |

## 二、整体分期策略

### 2.1 阶段划分

| 阶段 | 周期 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 脚手架 | 第 1 周 | 项目骨架 + 基础设施 | 可登录、可连库、可部署的空壳系统 |
| M1 组织人事 | 第 2-4 周 | 模块 A 完整落地 | 组织架构 + 员工档案 + 入转调离 + 合同管理可用 |
| M2 考勤假勤 | 第 5-7 周 | 模块 B 完整落地 | 打卡 + 排班 + 请假 / 加班 / 出差 + 月度汇总可用 |
| M3 绩效管理 | 第 8-10 周 | 模块 D 完整落地 | KPI+OKR 考核 + 系数配置 + 五档评分可用 |
| M4 薪酬核算 | 第 11-14 周 | 模块 C 完整落地 | 自动核算 + 社保三地 + 个税 + 工资条可用 |
| M5 联调上线 | 第 15-17 周 | 集成测试 + 数据迁移 + 试运行 | 正式上线 |

总计 17 周（含 2 周并行试运行）。M3 绩效在 M4 薪酬之前，因为薪酬依赖绩效系数。

### 2.2 垂直切片策略（关键）

不采用"先全部后端再全部前端"的横向切法，而是按垂直切片（每个切片包含 模型→API→页面 完整链路）：

每个切片独立可演示、可测试

AI 单次会话能完成一个切片

失败影响面小，回滚成本低

早期就能让 HR 看到真东西，及时纠偏

## 三、M0 脚手架阶段（第 1 周）

### 3.1 任务清单

| # | 任务 | 优先级 | 工时 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0-01 | 初始化 pnpm monorepo （ client / server / mobile 三端） | P0 | 0.5d | pnpm dev 能同时启动三端 |
| M0-02 | 复制招聘系统 ESLint / Prettier / tsconfig / vitest 配置 | P0 | 0.5d | pnpm lint 全通过 |
| M0-03 | PostgreSQL + Redis docker-compose 编排 | P0 | 0.5d | docker-compose up -d 启动成功 |
| M0-04 | Prisma schema 骨架（ users / roles / companies / departments / employees 5 张基础表） | P0 | 1d | prisma migrate dev 成功 |
| M0-05 | Express + JWT 登录 / 刷新 / 登出接口 | P0 | 1d | Postman 调通 3 个接口 |
| M0-06 | Vue3 登录页 + 路由守卫 + axios 拦截器 | P0 | 1d | 浏览器登录跳转工作台 |
| M0-07 | RBAC 权限中间件（角色 - 权限 - 资源三级） | P0 | 1d | 未授权接口返回 403 |
| M0-08 | 审计日志中间件（操作人 / 时间 / 对象 / 前后值 /IP ） | P1 | 0.5d | 日志表写入正确 |
| M0-09 | Nginx 反代 + Dockerfile + 云端一键部署脚本 | P1 | 1d | 云端访问登录页 |

### 3.2 AI Coding 关键提示

M0-04 Prisma schema 任务的 Prompt 模板：

"请参考 C:/Users/fmmf/Kimi/recruiting-system/server/prisma/schema.prisma 的写法，
为员工管理系统创建以下 5 张表：
- users（系统账号）
- roles（角色）
- companies（法人公司）
- departments（部门，支持父子层级）
- employees（员工基础信息，含 user_id / company_id / department_id 外键）

要求：
1. 所有表含 id (uuid) / created_at / updated_at / deleted_at 软删除字段
2. 字段命名 snake_case，Prisma model 名 PascalCase
3. 在 schema 末尾写 5 条 seed 数据
4. 文件路径：server/prisma/schema.prisma"

## 四、M1 组织人事模块（第 2-4 周）

### 4.1 垂直切片划分

| 切片 | 范围 | 子任务数 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 组织架构 CRUD （法人 + 部门树） | 5 | 3d |
| A2 | 员工档案 CRUD （ 8 类 60 字段） | 7 | 4d |
| A3 | 入职流程（含工号自动生成） | 4 | 2d |
| A4 | 转正流程 | 3 | 1.5d |
| A5 | 调动流程（含权限 / 薪酬联动） | 4 | 2d |
| A6 | 离职流程（含档案归档） | 4 | 2d |
| A7 | 合同管理（模板 + 到期预警） | 4 | 2d |

### 4.2 切片内任务标准结构（以 A1 为例）

| # | 子任务 | 类型 | AI 上下文包 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1-1 | Prisma model ： Company + Department | 数据层 | 需求文档 §3.1 + M0 现有 schema |
| A1-2 | migration + seed 数据（西安 / 北京 / 四川 3 法人 + 示例部门） | 数据层 | A1-1 产物 |
| A1-3 | Service ： company.service.ts / department.service.ts （ CRUD + 树查询） | 业务层 | A1-1 schema + 招聘系统 service 模板 |
| A1-4 | Controller + Routes ： 6 个 REST 接口 | 接口层 | A1-3 service + PRD §4.1.1 接口契约 |
| A1-5 | Vue 页面：组织架构树 + 部门编辑抽屉 | 表现层 | A1-4 接口 + Element Plus Tree 组件用法 |

### 4.3 关键业务规则配置化（避免 AI 写死）

以下规则必须放配置表，不允许写在代码里：

| 规则 | 配置表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工号生成规则 | configs | "{company_code}{year}{seq:4}" |
| 合同到期预警天数 | configs | [30, 15, 7] |
| 试用期时长 | configs | 默认 3 个月 |
| 转正提前提醒天数 | configs | 15 天 |
| 离职档案保留年限 | configs | 5 年 |

## 五、M2 考勤假勤模块（第 5-7 周）

### 5.1 垂直切片

| 切片 | 范围 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 班次与排班（班次定义 + 月排班） | 3d |
| B2 | 打卡（ WiFi + GPS + 补卡申请） | 4d |
| B3 | 请假（ 8 类假期 + 额度管理） | 3d |
| B4 | 加班（申请 + 补偿二选一） | 2d |
| B5 | 出差（含差旅补助联动） | 2d |
| B6 | 月度考勤汇总（含员工确认 + HR 锁定） | 3d |

### 5.2 关键约束

GPS 打卡必须记录经纬度 + 地址反解析（腾讯地图 API）+ 拍照上传（可选，二期）

假期额度计算放在 service 层单独函数 calculateLeaveBalance(employeeId, leaveType, year)，便于单元测试

考勤异常识别用定时任务（node-cron 每日 02:00 跑），不在打卡接口里实时算

## 六、M3 绩效管理模块（第 8-10 周）

### 6.1 垂直切片

| 切片 | 范围 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 考核方案配置（ KPI+OKR 指标库 + 周期定义） | 3d |
| D2 | 考核流程（自评 → 上级 → 校准 →HR→ 总经理 5 级审批） | 4d |
| D3 | 五档评分 + 系数配置（ S/A/B/C/D 后台可调） | 2d |
| D4 | 绩效兑现（双轨制：直乘 vs 部门池，后台切换） | 3d |
| D5 | 销售提成（回款触发 + 比例配置） | 2d |
| D6 | 结果应用（调薪 / 晋升 /PIP 触发） | 2d |

### 6.2 系数配置表设计

performance_coefficients
- id (uuid)
- grade (S/A/B/C/D)
- coefficient (decimal)
- effective_from (date)
- effective_to (date, null = 当前生效)
- created_by / created_at

历史系数保留，便于追溯"某月工资按当时系数核算"。

## 七、M4 薪酬核算模块（第 11-14 周）

这是复杂度最高的模块，工时最长，务必在 M1-M3 稳定后再启动。

### 7.1 垂直切片

| 切片 | 范围 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 薪级薪档配置 + 员工薪酬方案 | 2d |
| C2 | 社保公积金方案（西安 / 北京 / 四川三地） | 2d |
| C3 | 个税引擎（工资薪金累计预扣 + 年终奖 + 劳务报酬） | 3d |
| C4 | 薪酬核算主流程（应发 - 应扣 - 实发） | 4d |
| C5 | 劳务费结算通道（独立） | 2d |
| C6 | 工资条生成 + 银行代发文件 | 2d |
| C7 | 薪酬审批流（ HR→ 财务 → 总经理） | 2d |
| C8 | 薪酬数据加密 + 二次授权 | 2d |

### 7.2 测试前置（关键）

薪酬模块必须先写测试用例库，再写实现：

| # | 测试场景 | 输入 | 期望输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 标准月：技术序列、 B 档、无请假无加班 | 基本工资 8000 、绩效基数 2000 、系数 1.0 | 应发 10000 |
| T2 | S 档绩效 | 系数 1.5 | 绩效工资 3000 |
| T3 | 事假 2 天 | 日工资 = 月薪 /21.75 | 扣款 = 日工资 × 2 |
| T4 | 跨月累计预扣个税 | 1-3 月各 15000 | 3 月个税按累计应纳税所得额计算 |
| T5 | 西安 vs 北京社保基数差异 | 同工资 10000 | 个人部分应发不同 |
| T6 | 销售回款 100 万 × 5% 提成 | — | 提成 5 万 |
| T7 | 年终奖 5 万单独计税 | — | 个税按年终奖税率表 |
| T8 | 实习生劳务费 3000 | — | 预扣税 = (3000-800) × 20% |
| T9 | 部门绩效池二次分配 | 部门池 10 万、 3 人系数 1.5/1.2/1.0 | 按比例分配 |
| T10 | 前两月预支 1.0 + 季度末清算 | Q1 三月系数 1.0/1.0/1.2 | 3 月补差 0.2 × 基数 |

每个测试用例对应一个 vitest 文件，AI 生成代码必须通过全部 50+ 测试用例才算完成。

## 八、M5 联调上线（第 15-17 周）

| # | 任务 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| M5-01 | 接口联调 + Postman 集合全覆盖 | 3d |
| M5-02 | Playwright E2E 测试（登录 / 打卡 / 请假 / 算薪 / 绩效 5 条主流程） | 3d |
| M5-03 | 40 名员工数据迁移脚本（ Excel → PostgreSQL ） | 2d |
| M5-04 | 渗透测试 + 安全加固 | 2d |
| M5-05 | 100 并发压测（ k6 或 Artillery ） | 1d |
| M5-06 | 用户培训（ HR + 部门负责人 + 员工 3 场） | 2d |
| M5-07 | 并行手工核算 2 个月（与系统对账） | — |
| M5-08 | 正式上线 + 切换 | 1d |

## 九、AI Coding 实操工作流

### 9.1 单任务标准 Prompt 模板

【任务 ID】A1-3
【任务目标】实现 company.service.ts 和 department.service.ts

【上下文】
- 项目位置：D:/projects/hrms/
- 参考项目：C:/Users/fmmf/Kimi/recruiting-system/server/src/services/
- Prisma schema：server/prisma/schema.prisma（已存在，含 Company / Department 模型）
- 业务规则：PRD §4.1.1（部门最多 4 级、合并/撤销需双审批、超编 10% 预警）

【要求】
1. 严格遵循招聘系统 service 层的写法（class + 静态方法）
2. 所有方法含 JSDoc 注释（参数、返回、异常）
3. 错误统一抛 BusinessError（参考招聘系统的 lib/errors.ts）
4. 树查询用 recursive CTE（PostgreSQL 原生支持）
5. 不实现 controller，只做 service

【验收】
- pnpm vitest run tests/services/department.test.ts 全通过
- 至少 8 个测试用例（CRUD 各 1 + 树查询 1 + 边界 3）

【输出】
- server/src/services/company.service.ts
- server/src/services/department.service.ts
- server/tests/services/company.test.ts
- server/tests/services/department.test.ts

### 9.2 上下文管理

项目级：维护 AGENTS.md 在项目根，描述项目结构、技术栈、命名规范、参考项目路径

模块级：每个模块目录下放 README.md，说明本模块的业务规则与依赖

任务级：每个任务的 Prompt 显式列出"需要读哪些文件"，不让 AI 自己猜

### 9.3 代码评审

AI 生成的代码必须经人工评审，重点检查：

业务规则是否漏掉（如"超过 3 天请假要总经理审批"）

边界条件是否处理（空值、并发、事务）

敏感字段是否加密（身份证、银行卡、薪资）

审计日志是否记录（增删改操作）

SQL 注入 / XSS / CSRF 风险

### 9.4 测试策略

| 层级 | 工具 | 覆盖率目标 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Vitest | Service 层 ≥80% |
| 接口测试 | Supertest | 所有 REST 接口 100% |
| E2E 测试 | Playwright | 5 条主流程 |
| 薪酬测试用例库 | Vitest | ≥50 个场景 |

## 十、风险与缓解（AI Coding 特有）

| 风险 | 等级 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| AI 生成代码业务规则遗漏 | 高 | 业务规则全部进 PRD 配置表， Prompt 强制引用 |
| 跨文件不一致（类型 / 命名漂移） | 高 | 统一 types 目录 + 强 TypeScript 严格模式 + ESLint 强约束 |
| 上下文超限导致 AI 幻觉 | 中 | 任务粒度 ≤200 行；大任务先拆再生成；每任务新会话 |
| 薪酬核算逻辑错误且难发现 | 高 | 测试用例库前置 + 与手工核算并行 2 个月 |
| AI 生成的代码评审成本高 | 中 | 小步提交（每切片一个 PR ） + 评审 checklist |
| 依赖库版本漂移 | 低 | 锁定 package.json + pnpm-lock.yaml 进 git |

## 十一、人工 + AI 协作分工

| 工作 | 谁做 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务规则梳理 | 人工 | 必须 HR + 财务 + 总经理确认 |
| 架构决策 | 人工 | 技术栈、数据模型、模块边界 |
| 代码生成 | AI | 按 Prompt 模板批量产出 |
| 代码评审 | 人工 | 重点看业务规则、边界、安全 |
| 测试用例设计 | 人工 + AI | 人工列场景， AI 写代码 |
| Bug 修复 | AI 主导 | 人工描述问题， AI 给修复方案 |
| 数据迁移 | AI + 人工 | AI 写脚本，人工校验结果 |
| 用户培训 | 人工 | — |
| 上线决策 | 人工 | 必须总经理签字 |

## 十二、交付清单（一期结束时应交付）

源代码（GitHub/Gitee 私有仓库，含完整 commit 历史）

部署文档（docker-compose + Nginx 配置 + 环境变量说明）

数据库 schema + migration 历史

API 文档（Swagger 自动生成）

测试报告（单元 + 接口 + E2E + 压测）

用户手册（HR / 部门负责人 / 员工 3 个角色版本）

运维手册（备份/恢复/日志查看/常见问题）

薪酬测试用例库（≥50 个场景，含期望结果）

## 十三、第 1 周启动清单

下周一开工前请准备：

- 选定云平台（阿里云 / 腾讯云），开通 1 台 4C8G 服务器 + PostgreSQL RDS + Redis

- 注册域名 + 备案（如果用国内云）

- 申请 SSL 证书

- 开通腾讯云短信 / 阿里云短信

- 开通腾讯地图开发者账号（GPS 打卡用）

- 确认 PRD 中所有业务规则（特别是薪酬/绩效/考勤规则）

- 整理现有 40 名员工数据为 Excel（按员工档案字段模板）

- 选定 Git 托管平台（GitHub 私有仓库 / Gitee / 自建 GitLab）